## Sheet1
Généré depuis Lab Event www.lab-event.com | NB : Cette checklist événementielle n’est qu’un exemple, non exhaustif et à modifier en fonction de votre projet. Utilisez Lab Event pour générer une checklist événementielle automatique : demandez votre essai gratuit sur www.lab-event.com
Nom du client
Date(s) de l'événement
Horaires de l'événement
Mariage
Status | Titre | Priorité | J - / + X | Deadline suggerée | Description | Commentaire
à faire | Définir budget | TRES IMPORTANT | -365
en cours | Définir style du mariage | TRES IMPORTANT | -365
traité | Définir nombre d'invités | TRES IMPORTANT | -365
à faire | Etablir date | TRES IMPORTANT | -365
à faire | Proposer différents lieux | IMPORTANT | -365
à faire | Visite de lieu avec les futurs mariés | IMPORTANT | -365
en cours | Choisir lieu | IMPORTANT | -365
traité | Aider au choix de la robe de mariée | FAIBLE | -365
à faire | Choisir traiteur | TRES IMPORTANT | -365
à faire | Envoyer faire part | TRES IMPORTANT | -270
à faire | Choisir céremoniant | IMPORTANT | -270
à faire | Choisir fleuriste | IMPORTANT | -270
à faire | Prévoir hébergement pour mariés | IMPORTANT | -180
à faire | Prévoir hébergement pour invités | IMPORTANT | -180
à faire | Tasting menu | IMPORTANT | -120
à faire | Réserver DJ/ groupe de musique | TRES IMPORTANT | -120
à faire | Aider au choix des alliances | FAIBLE | -120
à faire | Aider au choix du costume du marié | FAIBLE | -120
à faire | Planifier déroulement du mariage | IMPORTANT | -120
à faire | Essai coiffure | IMPORTANT | -120
à faire | Essai maquillage | IMPORTANT | 120
à faire | Réserver maquilleur pour jour J | NORMAL | -120
à faire | Réserver coiffeur pour jour J | NORMAL | -120
à faire | Choisir menu | IMPORTANT | -90
à faire | Choisir vins | IMPORTANT | -90
à faire | Choisir fleurs | IMPORTANT | -90
à faire | Etablir plan de table | IMPORTANT | -30
à faire | Commander impression de menus et chevalets nominatifs | IMPORTANT | -30
à faire | Prévoir transport pour les mariés | IMPORTANT | -15
à faire | Prévoir transport pour les invités | NORMAL | -15
à faire | Vérifier impression de menus et chevalets nominatifs | NORMAL | -7
à faire | Prévoir manucure | NORMAL | -7
à faire | Dernier essayage robe de mariée | NORMAL | -7
à faire | Valider affichage | FAIBLE | -7