## Sheet1
Généré depuis Lab Event www.lab-event.com | NB : Cette checklist événementielle n’est qu’un exemple, non exhaustif et à modifier en fonction de votre projet. Utilisez Lab Event pour générer une checklist événementielle automatique : demandez votre essai gratuit sur www.lab-event.com
Nom du client
Date(s) de l'événement
Horaires de l'événement
Seminaire résidentiel
Status | Titre | Priorité | J - / + X | Deadline suggerée | Description | Commentaire
à faire | Valider destination avec le client | TRES IMPORTANT | -183
à faire | Valider lieu avec le client | TRES IMPORTANT | -183
à faire | Réserver lieu en ferme | TRES IMPORTANT | -183 |  | Signer contrat et payer auprès du lieu
à faire | Réserver transport | TRES IMPORTANT | -183 |  | Signer contrat et payer auprès du transporteur
à faire | Valider programme du séjour | TRES IMPORTANT | -90 |  | faire valider le programme du séjour au client
à faire | Envoyer invitations aux participants | TRES IMPORTANT | -75 |  | Envoyer une invitation aux candidats au séminaire
à faire | Etablir dates | IMPORTANT | -183 |  | avec le client
à faire | Etablir budget | IMPORTANT | -183 |  | avec le client
à faire | Etablir objectif souhaité | IMPORTANT | -183 |  | travail, remobilisation, loisirs, décompression, commercial.
à faire | Proposer différentes destinations | IMPORTANT | -183 |  | envoyer présentation
à faire | Proposer différents lieux | IMPORTANT | -183 |  | envoyer présentation
à faire | Visite d'inspection des lieux avec le client | IMPORTANT | -183 |  | Visiter chaque lieu avec le client
à faire | Etablir programme du séjour | IMPORTANT | -90 |  | Envoyer proposition de déroulé
à faire | Valider matériel technique | IMPORTANT | -45 |  | Valider les besoins de matériel technique avec le client
à faire | Valider menus | IMPORTANT | -45 |  | Faire valider les différents menus au client
à faire | Valider boissons | IMPORTANT | -45 |  | Faire valider les différentes boissons au client
à faire | Envoyer devis complet | NORMAL | -183
à faire | Valider devis de l'événement avec le client | NORMAL | -183 |  | faire valider devis de l'ensemble
à faire | Rooming list | NORMAL | -60 |  | Selon réponses, confectionner une rooming list
à faire | Communiquer room liste au lieu | NORMAL | -60 |  | Envoyer rooming list au lieu
à faire | Obtenir restrictions alimentaires | NORMAL | -45 |  | Demander restrictions alimentaires aux participants
à faire | Communiquer restrictions alimentaires au lieu | NORMAL | -45 |  | Communiquer restrictions alimentaires au lieu
à faire | Réserver matériel technique | NORMAL | -45 |  | Réserver le matériel technique nécessaire auprès du prestataire
à faire | Communiquer menu et boissons | NORMAL | -45 |  | Communiquer menu et boissons
à faire | Valider affichage | FAIBLE | -7 |  | Faire valider l'affichage au client